## CONTROL
(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | (20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | (24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | (32) CÓDIGO ACCIÓN | (36) DESCRIPCIÓN ACCION | (64) AREA RESPONSABLE | (68) FECHA DE INICIO | (72) FECHA DE TERMINACIÓN | (80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR
2013 | 800 | 2.2.1 | 1 | Realizar una capacitación para elaborar el Informe de Balance Social reportado por el FDL Tunjuelito, estableciendo:La descripción de los problemas de una manera concreta, presentar los efectos que estos producen en la población, señalar la forma de participación en el diseño y ejecución de la política, programa y/o proyecto formulados para atender el problema social. Describir indicadores e identificar las variables que intervienen para establecer de manera adecuada el avance de los proyectos, | Despacho, CAF, Planeación | 2013-09-27 | 2014-01-31 | Cerrada
2013 | 800 | 2.3.1 | 1 | Depurarcion de cartera | Despacho, CAF, Contabilidad y Jurídica FDLT | 2013-09-27 | 2014-06-30 | Cerrada
2013 | 800 | 2.3.2 | 1 | Realizar el ajuste pertinente que resulte del análisis efectuado al saldo mencionado. | Contabilidad | 2013-09-27 | 2014-06-30 | Cerrada
2013 | 800 | 2.3.3 | 1 | Realizar el ajuste pertinente que resulte del análisis efectuado al saldo mencionado. | Contabilidad | 2013-09-27 | 2014-06-30 | Cerrada
2013 | 800 | 2.3.4 | 1 | Realizar el ajuste pertinente que resulte del análisis efectuado al saldo mencionado. | Contabilidad | 2013-09-27 | 2014-06-30 | Cerrada
2013 | 800 | 2.3.5 | 1 | Realizar el análisis de las 18 multas para establecer según el procedimiento dónde debe quedar registrada cada multa, con la correspondiente explicación por cada una | Contabilidad, Coordinación Normativa y Jurídica, Asesoría de Obras, Asesoría Jurídica | 2013-09-27 | 2014-06-30 | Cerrada
2013 | 800 | 2.4.1 | 1 | Solicitar a la DPSI incluir en el Manual de contratación Local una disposición que señale de manera expresa que el supervisor y/o interventor debe dar aprobación al cronograma presentado por el contratista avalando con su firma este documento.2.5.1 Hallazgo administrativo. No se encontró en las carpetas del convenio la aceptación del cronograma por parte del supervisor del convenio, incumpliendo con lo establecido en el Manual de Contratación Código 2L GAR M1 Versión 2 del fondo de desarrollo lo | Despacho, CAF, Supervisores de apoyo | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.1 | 1 | Solicitar a la DPSI incluir en el Manual de contratación Local una disposición que señale de manera expresa que el supervisor y/o interventor debe dar aprobación al cronograma presentado por el contratista avalando con su firma este documento.2.5.1 Hallazgo administrativo. No se encontró en las carpetas del convenio la aceptación del cronograma por parte del supervisor del convenio, incumpliendo con lo establecido en el Manual de Contratación Código 2L GAR M1 Versión 2 del fondo de desarrollo lo | Despacho, CAF, Jurídica del FDLT, Supervisores de Apoyo, Gestión Documental | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.2 | 1 | Organizar los contratos dando cumplimiento a las normas de Gestión Documental | Despacho, CAF, Juridica del FDLT, Planeación | 2013-09-27 | 2014-09-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.3 | 1 | Incorporar en los documentos previos la(s) norma(s) vigente(s) que fundamente los proyectos de educación informal. | Despacho, CAF, Juridica del FDLT, Planeación | 2013-09-27 | 2014-09-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.4 | 1 | Solicitar la actualización de los procedimientos de Desarrollo Local a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información frente al tema de formulación de proyectos. | Despacho, CAF, Planeación, Referente SIG | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.5 | 1 | Socializar y entregar el Manual de contratación local a los supervisores e interventores con el fin de dar cumplimiento al mismo | CAF, Jurídica del FDLT, Sistema Integrado de Gestión | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.6 | 1 | Socializar y entregar el manual de contratacion local a los supervisores e interventores con el fin de dar cumplimiento al mismo | CAF, Jurídica del FDLT, Sistema Integrado de Gestión | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.7 | 1 | Solicitar a la DPSI incluir en el Manual de contratación Local un plazo razonable para el inicio del contrato de acuerdo con las circunstancias y/o complejidad de objeto a ejecutar. | Despacho, CAF, Planeación, Juridica FDL, Referente SIG | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.8 | 1 | Socializar y entregar el manual de contratación local a los supervisores e interventores con el fin de dar cumplimiento al mismo. | CAF, Jurídica del FDLT, SIG | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.9 | 1 | Oficiar al IDRD informando que la interventoría del contrato que resulte del proceso de selección que se adelante ya se encuentra celebrado por el Fondo. | Despacho, Jurídica del FDLT, Apoyo a la Supervisión | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.10 | 1 | Oficiar al IDRD para que en el contrato que resulte del proceso actual que adelanta esa entidad honre el numeral 4 del literal B) de la cláusula tercera del convenio interadministrativo | Despacho, Jurídica del FDLT, Apoyo a la Supervisión | 2013-09-27 | 2013-12-31 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.11 | 1 | Solicitar a la DPSI incluir en el Manual de contratación Local un plazo razonable para el inicio del contrato de acuerdo con las circunstancias y/o complejidad de objeto a ejecutar. | Despacho, CAF, Planeación, Jurídica FDLT | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.12 | 1 | 1. Socializar y entregar el manual de contratación local a los supervisores e interventores con el fin de dar cumplimiento al mismo. | CAF, Jurídica del FDLT, SIG | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.13 | 1 | Solicitar la actualización de los procedimientos de Desarrollo Local a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información frente al tema de formulación de proyectos. | Despacho, CAF, Planeación, Referente SIG | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.14 | 1 | Ejecutar los contratos dentro de los plazos pactados por las partes, cumpliendo la(s) obligación(es) a entera satisfacción de la administración. | Planeación | 2013-09-27 | 2014-09-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.15 | 1 | Solicitar a la DPSI incluír en el Manual de contratación un plazo razonable para el inicio del contrato de acuerdo con las circunstancias y/o complejidad de objeto a ejecutar. | Despacho, CAF, Planeación | 2013-09-27 | 2014-09-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5.16 | 1 | Acatar los lineamientos establecidos por el Decreto 734 de 2012 en lo pertinente al proceso precontractual y contractual en lo referente a la los procesos de contratación directa que lleve a cabo la entidad. | Despacho, Jurídica del FDLT | 2013-09-27 | 2014-09-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.6.1.1 | 1 | El PIGA 2014 se formulará tomando en cuenta los principios, objetivos y estrategias del Plan de Gestión Ambiental y las políticas ambientales, distritales y nacionales. Priorizando lo contemplado en el Plan de Acción Cuatrienal Ambiental de la entidad y concertando con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) lo que corresponda. Referencia. El PIGA 2013 se formuló de manera concertada con la SDA, tomando en cuenta los principios, objetivos y estrategias del Plan de Gestión Ambiental. | Piga FDLT, CAF | 2013-09-27 | 2014-03-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.6.2.1 | 1 | Solicitar a la DPSI incluir en el Manual de contratación Local un plazo razonable para el inicio del contrato de acuerdo con las circunstancias y/o complejidad de objeto a ejecutar. | Despacho, CAF, Juridica del FDLT, Planeación | 2013-09-27 | 2014-09-26 | Cerrada
2013 | 800 | 2.1 | 1 | 1. Exigir al apoyo a la supervisión un informe en el que se registre de manera clara, precisa y veraz, la descripción,la cantidad, especificaciones y calidades de los bienes que no aparecen como indica el ente de control ingresados al almacen. 2. Requerir a las áreas de Almacen e inventarios y contabilidad, se sirvan elaborar informe semestral donde se verifique el ingreso y registro de los bienes correspondientes a los contratos y/o convenios pactados por el FDLT de las vigencias 2012-2014. 3, | Despacho, Coordinación administrativa y financiera, Calidad, | 2014-12-15 | 2015-07-31 | Cerrada
2013 | 800 | 2.2 | 1 | 1. Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información DPSI de la Secretaria de Gobierno, incluir en el Manual de Contratación Local 2L-GAR-M1 Versión 2 del 15 de julio de 2003 de manera clara y expresa los documentos que servirán de soporte para el desembolso cuando se trate de convenios de asociación, cooperación, de apoyo e interadministrativos. 2. Realiza una capacitación a interventores y/o supervisores de apoyo que incluya temas de manejo documental en la CARPETAUNICA DE CO | Despacho, CAF, Supervisores de Apoyo | 2013-12-12 | 2014-12-11 | Cerrada
2013 | 800 | 2.3 | 1 | 1. Solicitar concepto a la Secretaria de Hacienda frente a los bienes de consumo y bienes de consumo controlados que se deben ingresar al almacén del Fondo de Desarrollo Local y hacer claridad frente al ingreso a almacén cuando se trate de elementos que son producto de cofinanciación en los convenios. 2. Socializar el concepto emitido por la Secretaria de Hacienda a los supervisores de Apoyo y/o interventores. 3. Remitir el concepto a la DPSI de la Secretaría de Gobierno para que sea incluid | Despacho, CAF, Supervisores de Apoyo | 2013-12-12 | 2014-12-11 | Cerrada
2013 | 800 | 2.4 | 1 | Realiza una capacitación a interventores y/o supervisores de apoyo que incluya temas de manejo documental en la CARPETAUNICA DE CONTRATOS según el procedimiento 1D-GAR-P2 | Despacho, CAF, Planeación | 2013-12-12 | 2014-01-31 | Cerrada
2013 | 800 | 2.5 | 1 | Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información DPSI de la Secretaria de Gobierno incluir en el Manual de Contratación Local 2L-GAR-M1 Versión 2 del 15 de julio de 2003, la forma cómo debe ser aprobado por parte del Supervisor, supervisor de apoyo o Interventor el cronograma y/o plan de acción del contrato que supervisa o interviene. | Despacho, CAF, Supervisores de Apoyo | 2013-12-12 | 2014-12-11 | Cerrada
2013 | 800 | 2.6 | 1 | Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información DPSI de la Secretaria de Gobierno, incluir en el Manual de Contratación Local 2L-GAR-M1 Versión 2 del 15 de julio de 2003 de manera clara y expresa los documentos que servirán de soporte para el desembolso cuando se trate de convenios de asociación, cooperación, de apoyo e interadministrativos. | Despacho, CAF, Planeación, Jurídica FDLT, Referente SIG | 2013-12-12 | 2014-12-11 | Cerrada
2013 | 800 | 2.7 | 1 | 1. Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información DPSI de la Secretaria de Gobierno, incluir en el Manual de Contratación Local 2L-GAR-M1 Versión 2 del 15 de julio de 2003 de manera clara y expresa los documentos que servirán de soporte para el desembolso cuando se trate de convenios de asociación, cooperación, de apoyo e interadministrativos. 2. Solicitar concepto a la Secretaria de Hacienda frente a los bienes de consumo y bienes de consumo controlados que se deben ingres | Despacho, CAF, Supervisores de Apoyo | 2013-12-12 | 2014-12-11 | Cerrada
2013 | 800 | 2.8 | 1 | Solicitar a la DPSI determinar un plazo razonable para el inicio de los contratos, determinando los tiempos desde la formulación hasta el perfeccionamiento del contrato e incluirlo en el Manual de contratación local 2L-GAR-M1. | Despacho, CAF, Planeación, Jurídica FDLT | 2013-12-12 | 2014-12-11 | Cerrada
2013 | 800 | 2.9 | 1 | 1. Solicitar concepto a la Secretaria de Hacienda frente a los bienes de consumo y bienes de consumo controlados que se deben ingresar al almacén del Fondo de Desarrollo Local y hacer claridad frente al ingreso a almacén cuando se trate de elementos que son producto de cofinanciación en los convenios. 2. Socializar el concepto emitido por la Secretaria de Hacienda a los supervisores de Apoyo y/o interventores. 3. Remitir el concepto a la DPSI de la Secretaría de Gobierno para que sea incluid | Despacho, CAF, Supervisores de Apoyo | 2013-12-12 | 2014-12-11 | Cerrada
2013 | 801 | 2.10 | 1 | 1. Solicitar concepto a la Secretaria de Hacienda frente a los bienes de consumo y bienes de consumo controlados que se deben ingresar al almacén del Fondo de Desarrollo Local y hacer claridad frente al ingreso a almacén cuando se trate de elementos que son producto de cofinanciación en los convenios. 2. Socializar el concepto emitido por la Secretaria de Hacienda a los supervisores de Apoyo y/o interventores. 3. Remitir el concepto a la DPSI de la Secretaría de Gobierno para que sea incluid | Despacho, CAF, Supervisores de Apoyo | 2013-12-12 | 2014-12-11 | Cerrada
2013 | 800 | 2.11 | 1 | Realiza una capacitación a interventores y/o supervisores de apoyo sobre el Manual de Contratación Local 2L-GAR-M1 Versión 2 del 15 de julio de 2003. | Despacho, CAF, Planeación | 2013-12-12 | 2014-01-31 | Cerrada
2013 | 800 | 2.12 | 1 | Solicitar a la Dirección de Planeación y Sistemas de Información de la Secretaria de Gobierno que se especifique que se debe hacer y cuál debe ser el procedimiento a seguir en cuanto a número de invitaciones cuando se trate de celebrar convenios. | Despacho, CAF, Planeación, Jurídica FDLT, Referente SIG | 2013-12-12 | 2014-01-31 | Cerrada
2013 | 800 | 2.1.3 | 1 | El FDLT revisara los términos, plazos y condiciones establecidos por ley en las etapas precontractuales, contractuales y postcontratuales de acuerdo con lo establecido en los artículos 41 de la Ley 80 de 1993 y del art. 23 de la Ley 1150 de 2007 | Despacho, Apoyo a la Supervisión, Planeación, Jurídica FDLT | 2014-08-08 | 2014-12-31 | Cerrada